## Modifications opérées
Version du 25/01/2024
Modifications opérées par rapport à la version antérieure du 08/03/2023
Le tableau ci-dessous reprend les modifications opérées dans le tableur. Les lignes grisées correspondent à des modifications antérieures.
Onglets | Cellules concernées | Description des modifications induites | Date modification
V-Plan N+1 à N+6 | ajout colonnes K et L | Ces deux colonnes (Etat d'avancement et commentaires) ont été ajoutées afin d'avoir une similitude de template avec les onglets 'III-Bilan N-1' et 'IV-Bilan N Actualisation'. Pour le présent onglet, il n'est pas requis de compléter ces colonnes K et L, raison pour laquelle elles sont grisées. | 2023-02-02
V-Plan N+1 à N+6 | colonnes W à Z | Fusion des catégories "Canalisation MPB/MPA-Acier" et "Canalisation MPB/MPA-PE" dans une nouvelle catégorie dénommée "Canalisation MPB/MPA"
IIIb-Bilan N-1 Détails | onglet supprimé | Onglet supprimé, rendu inutile suite à la modificiation de l'onglet 'IIIa-Bilan N-1' cf. ci-dessous.
IIIa-Bilan N-1 | onglet entier | L'onglet a été remplacé par une copie du template de l'onglet 'V-Plan N+1 à N+6' précédemment modifié (voir ci-dessus). Il convient ici par contre de compléter la colonne K relative au statut du projet et, le cas échéant, la colonne L relative au commentaire. L'onglet a été renommé en 'III-Bilan N-1'.
IV-Bilan N Actualisation | onglet entier | L'onglet a été remplacé par une copie du template de l'onglet 'V-Plan N+1 à N+6' précédemment modifié (voir ci-dessus). Il convient ici par contre de compléter la colonne K relative au statut du projet et, le cas échéant, la colonne L relative au commentaire.
II-Global-Postes budgétaires | ajout colonne H | Ajout d'une colonne reprennant la somme des quantités en adapatation et en extension
II-Global-Postes budgétaires | colonnes M à U (colonnes masquées) | Calcul automatique des quantités et montants par poste budgétaire sur base des onglets : - 'III-Bilan N-1' - 'IV-Bilan N Actualisation' - 'V-Plan N+1 à N+6'
II-Global-Postes budgétaires | colonnes D à I | Le GRD n'est pas obligé de compléter les colonnes D à I. En l'absence de données complétées, la CWaPE se basera sur les calculs automatisés repris aux colonnes M à U. Ajout d'une mise en forme conditionnelle qui vérifie la cohérence avec les données introduites ici et les données issues des onglets : - 'III-Bilan N-1' - 'IV-Bilan N Actualisation' - 'V-Plan N+1 à N+6'
II-Global-Postes budgétaires | Cellules N13:O26 | Corrections erreurs d'adressage | 2023-03-08
Introduction | Cellule B8 | Portée du plan N+5 (et non plus N+6 ) pour se limiter à la période tarifaire 2025-2029 | 2024-01-25
I-Global-Motivations | Lignes 219 à 244 | Lignes masquées pour ne pas afficher l'année N+6 (2030) | 2024-01-25
II-Global-Postes budgétaires | Lignes 214 à 241 | Lignes masquées pour ne pas afficher l'année N+6 (2030) | 2024-01-25
II-Global-Postes budgétaires | Lignes 1 à 3 | Lignes ajoutées (explicatif) | 2024-01-25
V-Plan N+1 à N+5 | Nom de l'onglet | L'onglet a été renommé pour limiter la portée du plan à N+5. | 2024-01-25

## Introduction
Annexes du plan d'investissement 2025 - 2029 de Nom du GRD
GRD concerné : | Nom du GRD
Plan version mars : | 2024

## I-Global-Motivations
Nom du GRD - Réalisations 2023 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Mise à jour prévision 2024 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2025 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2026 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2027 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2028 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2029 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du GRD - Projections 2030 |  | Conduites (m) |  | Postes et cabines (nb) |  |  | Raccordements (nb)
|  | MP | BP | Réception | Réseau | Distribution | Bchts | Cpteurs | Cabines
ADAPTATIONS |  |  |  | (Fluxys/GRD) | (GRD/GRD) | (quartier) |  |  | (clients)
Remplacements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vétusté
Sécurité
Déplacements
Placement CAB
Dont compteurs de plus de 30 ans
Renforcements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation
Chute pression
Efficacité/bouclage
Non défini
Total adaptations |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTENSIONS
Racc. | Résidentiels BP+MP
Dont raccordements standards
Industriels
Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement)
Gdes ext. | Lotissements
ZAE
Extensions stratégiques
Raccordements à des fins de mobilité
Non défini
Total extensions |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## II-Global-Postes budgétaires
Remplisage de ces colonnes non obligatoire pour le GRD. A défaut, la CWaPE utilisera les données calculées automatiquement aux colonnes M à U ci-contre. | [7 empty] | Valeurs calculées automatiquement sur base des onglets III, IV et V
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Réalisé 2023 | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2023 |  | III-Bilan N-1
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2024 approuvé | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2024 |  | IV-Bilan N Actualisation
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2025 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2025 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2026 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2026 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2027 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2027 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2028 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2028 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2029 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2029 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Postes budgétaires |  | Nom du GRD - Budget 2030 - Plan | [5 empty] | Postes budgétaires (calcul automatique) | 2030 |  | V-Plan N+1 à N+6
|  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (réalisé brut) |  |  | Colonnes |  | Adaptation |  | Extension |  | TOTAL (budget brut)
| qtés | quantité | € | quantité | € | quantité | € |  | quantité | € | quantité | € | quantité | € | quantité | €
Terrain d'exploitation | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Terrain d'exploitation | M | N | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Station et poste réception | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Station et poste réception | O | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine réseau | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine réseau | Q | R | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Stations et postes |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Cabine quartier | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine quartier | S | T | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cabine client | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Cabine client | U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Cabines |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canalisation MPC | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPC | W | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation MPB/MPA | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation MPB/MPA | Y | Z | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Canalisation BP | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Canalisation BP | AA | AB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Protection cathodique | m |  |  |  |  | 0 | 0 | Protection cathodique | AC | AD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Canalisations |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Branchement MP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement MP | AE | AF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Branchement BP | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Branchement BP | AG | AH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Branchements |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Compteur BP Standard | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur BP Standard | AI | AJ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur à budget | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur à budget | AK | AL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur Smart | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur Smart | AM | AN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur MP (non télérelevé) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur MP (non télérelevé) | AO | AP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Compteur télérelevé | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Compteur télérelevé | AQ | AR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Comptage | pc |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Télétransmission/fibre optique | [5 empty] | 0 | 0 | Télétransmission/fibre optique | AS | AT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Autres (à préciser) | pc |  |  |  |  | 0 | 0 | Autres (à préciser) | AU | AV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sous-total Autres |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total réseau |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## III-Bilan N-1
Bilan des réalisations de l'année précédente (Nom du GRD - 2023) - Montant et quantitatif
Détails par projet (nominatif, non nominatif)
[12 empty] | Stations et postes | [5 empty] | Cabines |  |  |  | Canalisations | [7 empty] | Branchements |  |  |  | Comptage | [9 empty] | Autres |  |  |  | Budget total | Années | Budget total brut (check cohérence) |  |  |  | Delta Annexe V Annexe II
| Année du plan | Motivation | Adaptation Extension | N° projet | Nominatif | Description des travaux | Commune | Localité | Rue(s) | Etat d'avancement | Commentaires (impératifs si retard significatif ou annulation) | Terrain d'exploitation |  | Station et poste réception |  | Cabine réseau |  | Cabine quartier |  | Cabine client |  | Canalisation MPC |  | Canalisation MPB/MPA |  | Canalisation BP |  | Protection cathodique |  | Branchement MP |  | Branchement BP |  | Compteur BP Standard |  | Compteur à budget |  | Compteur Smart |  | Compteur MP (non télérelevé) |  | Compteur télérelevé |  | Télétransmission/fibre optique |  | Autres (à préciser) |  | brut |  | Nominatif | Non nominatif | Total | Total | Annexe V Annexe II
[12 empty] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [no] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [€] |  | Annexe V | Annexe V | Annexe V | Annexe II
1 | 2023 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR |  |  | en cours au 31/12/2022 | [37 empty] | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR | [40 empty] | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR | [40 empty] | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [47 empty] | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [47 empty] | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [47 empty] | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [47 empty] | 0
8 | [47 empty] | 0
9 | [47 empty] | 0
10 | [47 empty] | 0
11 | [47 empty] | 0
12 | [47 empty] | 0
13 | [47 empty] | 0
14 | [47 empty] | 0
15 | [47 empty] | 0
16 | [47 empty] | 0
17 | [47 empty] | 0
18 | [47 empty] | 0
19 | [47 empty] | 0
20 | [47 empty] | 0
21 | [47 empty] | 0
22 | [47 empty] | 0
23 | [47 empty] | 0
24 | [47 empty] | 0
25 | [47 empty] | 0
26 | [47 empty] | 0
27 | [47 empty] | 0
28 | [47 empty] | 0
29 | [47 empty] | 0
30 | [47 empty] | 0
Note on B5: Frédéric JACQUEMIN: Une ligne par projet et par année. Si un projet s'étale sur 3 ans, il y aura 3 lignes avec ce même projet
Note on F5: Frédéric JACQUEMIN: x si nominatif; vide si non nominatif
Note on L5: CWaPE: si le fond de la cellule est en rouge, une justification du report ou de l'annulation est demandée

## IV-Bilan N Actualisation
Actualisation du plan en cours (Nom du GRD - 2024)
Détails par projet (nominatif, non nominatif)
[12 empty] | Stations et postes | [5 empty] | Cabines |  |  |  | Canalisations | [7 empty] | Branchements |  |  |  | Comptage | [9 empty] | Autres |  |  |  | Budget total | Années | Budget total brut (check cohérence) |  |  |  | Delta Annexe V Annexe II
| Année du plan | Motivation | Adaptation Extension | N° projet | Nominatif | Description des travaux | Commune | Localité | Rue(s) | Etat d'avancement | Commentaires (impératifs si retard significatif ou annulation) | Terrain d'exploitation |  | Station et poste réception |  | Cabine réseau |  | Cabine quartier |  | Cabine client |  | Canalisation MPC |  | Canalisation MPB/MPA |  | Canalisation BP |  | Protection cathodique |  | Branchement MP |  | Branchement BP |  | Compteur BP Standard |  | Compteur à budget |  | Compteur Smart |  | Compteur MP (non télérelevé) |  | Compteur télérelevé |  | Télétransmission/fibre optique |  | Autres (à préciser) |  | brut |  | Nominatif | Non nominatif | Total | Total | Annexe V Annexe II
[12 empty] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [no] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [€] |  | Annexe V | Annexe V | Annexe V | Annexe II
1 | 2024 | Vétusté | Adaptation | 9999 | x | Remplacement fonte BP | NAMUR | Vedrin | rues diverses | confirmé pour 2023 | [37 empty] | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | reporté en 2024 | [37 empty] | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | reporté en 2025 ou plus | [37 empty] | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | annulé | [37 empty] | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | ajouté/anticipé | [37 empty] | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [47 empty] | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [47 empty] | 0
8 | [47 empty] | 0
9 | [47 empty] | 0
10 | [47 empty] | 0
11 | [47 empty] | 0
12 | [47 empty] | 0
13 | [47 empty] | 0
14 | [47 empty] | 0
15 | [47 empty] | 0
16 | [47 empty] | 0
17 | [47 empty] | 0
18 | [47 empty] | 0
19 | [47 empty] | 0
20 | [47 empty] | 0
21 | [47 empty] | 0
22 | [47 empty] | 0
23 | [47 empty] | 0
24 | [47 empty] | 0
25 | [47 empty] | 0
26 | [47 empty] | 0
27 | [47 empty] | 0
28 | [47 empty] | 0
29 | [47 empty] | 0
30 | [47 empty] | 0
Note on B5: Frédéric JACQUEMIN: Une ligne par projet et par année. Si un projet s'étale sur 3 ans, il y aura 3 lignes avec ce même projet
Note on F5: Frédéric JACQUEMIN: x si nominatif; vide si non nominatif
Note on L5: CWaPE: si le fond de la cellule est en rouge, une justification du report ou de l'annulation est demandée

## V-Plan N+1 à N+5
Plan d'investissement 2025-2029 (Nom du GRD) - Budget et quantitatif
Détails par projet (nominatif, non nominatif)
[12 empty] | Stations et postes | [5 empty] | Cabines |  |  |  | Canalisations | [7 empty] | Branchements |  |  |  | Comptage | [9 empty] | Autres |  |  |  | Budget total | Années | Budget total brut (check cohérence) |  |  |  | Delta Annexe V Annexe II
| Année du plan | Motivation | Adaptation Extension | N° projet | Nominatif | Description des travaux | Commune | Localité | Rue(s) | Etat d'avancement | Commentaires (impératifs si retard significatif ou annulation) | Terrain d'exploitation |  | Station et poste réception |  | Cabine réseau |  | Cabine quartier |  | Cabine client |  | Canalisation MPC |  | Canalisation MPB/MPA |  | Canalisation BP |  | Protection cathodique |  | Branchement MP |  | Branchement BP |  | Compteur BP Standard |  | Compteur à budget |  | Compteur Smart |  | Compteur MP (non télérelevé) |  | Compteur télérelevé |  | Télétransmission/fibre optique |  | Autres (à préciser) |  | brut |  | Nominatif | Non nominatif | Total | Total | Annexe V Annexe II
[12 empty] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [m] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [no] | brut [€] | [pc] | brut [€] | [€] |  | Annexe V | Annexe V | Annexe V | Annexe II
1 | 2025 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR | [40 empty] | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2026 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR | [40 empty] | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2027 | Travaux sur compteurs | Adaptation | 123456 | x |  | NAMUR | [40 empty] | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [47 empty] | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [47 empty] | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [47 empty] | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [47 empty] | 0
8 | [47 empty] | 0
9 | [47 empty] | 0
10 | [47 empty] | 0
11 | [47 empty] | 0
12 | [47 empty] | 0
13 | [47 empty] | 0
14 | [47 empty] | 0
15 | [47 empty] | 0
16 | [47 empty] | 0
17 | [47 empty] | 0
18 | [47 empty] | 0
19 | [47 empty] | 0
20 | [47 empty] | 0
21 | [47 empty] | 0
22 | [47 empty] | 0
23 | [47 empty] | 0
24 | [47 empty] | 0
25 | [47 empty] | 0
26 | [47 empty] | 0
27 | [47 empty] | 0
28 | [47 empty] | 0
29 | [47 empty] | 0
30 | [47 empty] | 0
Note on B5: Frédéric JACQUEMIN: Une ligne par projet et par année. Si un projet s'étale sur 3 ans, il y aura 3 lignes avec ce même projet
Note on F5: Frédéric JACQUEMIN: x si nominatif; vide si non nominatif
Note on L5: CWaPE: si le fond de la cellule est en rouge, une justification du report ou de l'annulation est demandée

## Tab1à3
Tableau 1 : Longueur du réseau par type de matériaux au 31 décembre 2023 |  |  |  |  | Tableau 2 : Eléments constitutifs du réseau au 31 décembre 2023 |  |  |  |  | Tableau 3 : Utilisateurs du réseau (URD) au 31 décembre 2023
| Longueur du réseau par type de matériaux | Réseau BP [m] | Réseau MP [m] | Total [m] | Eléments du réseau |  | Nombre |  |  | Utilisateurs du réseau (URD) |  | Total
| Acier |  |  | 0 | Postes et cabines | Réception |  |  |  | (a) | Nombre total de points d'accès au réseau (en serv. et hors serv.)
| PE |  |  | 0 |  | Réseau/Répartition |  |  |  | (b) | Nombre de compteurs en service
| Fonte |  |  | 0 |  | Quartier (distribution)
| Fibro-ciment |  |  | 0 |  |  | Actifs | Inactifs | Total
| PVC |  |  | 0 | Raccordements | Branchements |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |  | Compteurs |  |  | 0
[6 empty] | Cabines clients |  |  | 0
[6 empty] | Raccordements pour injection de gaz SER |  |  | 0
[6 empty] | Raccordements à des fins de mobilité |  |  | 0

## Tab4 Extension
Tableau 4 : Bilan de rentabilité des extensions
Réf | Date dem. | Commune | Demandeur | Adresse extension | Type | Pression | Lg ext (m) | Clients résid. sûrs | Clients résid. pot | Clientèle industrielle | Investissement [€] | Investissable [€] | Rentabilité [€] | Commande | Tiers payant | Statut | Remarque/commentaire
Ex1 | 2015-06-15 | NAMUR | CWaPE | Route de Louvain-la-Neuve | Extension | BP | 50 | 12 | 1 | 0 | 50000 | 35000 | -15000 | Oui | Client | en attente
Ex2 | 2016-03-21 | WELKENRAEDT |  |  | Lotissement | MP-B | [6 empty] | 0 | Non |  | en cours
[5 empty] | ZAE | MP-B | [6 empty] | 0 |  |  | réalisé
[5 empty] | Stratégique | MP-C | [6 empty] | 0 |  |  | annulé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## param
Liste
Année | 2023
2024
2025
2026
| 2027 |  |  |  | Communes | Communes diverses
AISEAU-PRESLES
AMAY
| Liste |  |  |  |  | AMBLEVE
GRD | Nom du GRD |  |  |  |  | ANDENNE
| ORES |  |  |  |  | ANDERLUES
| RESA |  |  |  |  | ANHEE
ANS
ANTHISNES
ANTOING
ARLON
ASSESSE
ATH
ATTERT
| libellé | Justification obligatoire |  |  |  | AUBANGE
Statut_N-1 | en cours au 31/12/2023 | FALSE |  |  |  | AUBEL
| clôturé en 2023 | FALSE |  |  |  | AWANS
| reporté en 2024 | FALSE |  |  |  | AYWAILLE
| reporté en 2025 | TRUE |  |  |  | BAELEN
| reporté en 2026 ou plus | TRUE |  |  |  | BASSENGE
| annulé | TRUE |  |  |  | BASTOGNE
BEAUMONT
BEAURAING
BEAUVECHAIN
BELOEIL
| libellé | Justification obligatoire |  |  |  | BERLOZ
Statut_N | confirmé pour 2024 | FALSE |  |  |  | BERNISSART
| reporté en 2025 | FALSE |  |  |  | BERTOGNE
| reporté en 2026 ou plus | TRUE |  |  |  | BERTRIX
| annulé | TRUE |  |  |  | BEYNE-HEUSAY
| ajouté/anticipé | FALSE |  |  |  | BIEVRE
| finalisé | FALSE |  |  |  | BINCHE
BLEGNY
BOUILLON
BOUSSU
BRAINE-L£ALLEUD
BRAINE-LE-CHATEAU
| libellé | Justification obligatoire |  |  |  | BRAINE-LE-COMTE
Statut_Nplus | plan 2025 - 2029 | FALSE |  |  |  | BRAIVES
| pour mémoire | FALSE |  |  |  | BRUGELETTE
BRUNEHAUT
BULLANGE
BURDINNE
BURG-REULAND
BUTGENBACH
CELLES
CERFONTAINE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
CHASTRE
Version XLS | 2024-01-25 |  |  |  |  | CHATELET
CHAUDFONTAINE
CHAUMONT-GISTOUX
CHIEVRES
CHIMAY
CHINY
CINEY
CLAVIER
| motiv_Libellé | motiv1 | motiv2 | motiv3 |  | COLFONTAINE
Motivations | Vétusté | Adaptation | Remplacements | Vétusté |  | COMBLAIN-AU-PONT
| Sécurité | Adaptation | Remplacements | Sécurité |  | COMINES-WARNETON
| Déplacements | Adaptation | Remplacements | Déplacements |  | COURCELLES
| Travaux sur compteurs | Adaptation | Remplacements | Travaux sur compteurs |  | COURT-SAINT-ETIENNE
| Consommation | Adaptation | Renforcements | Consommation |  | COUVIN
| Chute pression | Adaptation | Renforcements | Chute pression |  | CRISNEE
| Efficacité/bouclage | Adaptation | Renforcements | Efficacité/bouclage |  | DALHEM
| Adaptation - Non défini | Adaptation | Non défini |  |  | DAVERDISSE
| Raccord. résidentiels | Extension | Raccordements | Résidentiels BP+MP |  | DINANT
| Raccord. industriels | Extension | Raccordements | Industriels |  | DISON
| Petites extensions (pour raccordement) | Extension | Ptes ext. | Petites extensions (pour raccordement) |  | DOISCHE
| Lotissements | Extension | Gdes ext. | Lotissements |  | DONCEEL
| ZAE | Extension | Gdes ext. | ZAE |  | DOUR
| Extensions stratégiques | Extension | Gdes ext. | Extensions stratégiques |  | DURBUY
| Mobilité | Extension | Mobilité |  |  | ECAUSSINES
| Extension - Non défini | Extension | Non défini |  |  | EGHEZEE
ELLEZELLES
ENGHIEN
ENGIS
EREZEE
ERQUELINNES
ESNEUX
ESTAIMPUIS
ESTINNES
ETALLE
EUPEN
FAIMES
FARCIENNES
FAUVILLERS
FERNELMONT
FERRIERES
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
FLEMALLE
FLERON
FLEURUS
FLOBECQ
FLOREFFE
FLORENNES
FLORENVILLE
FONTAINE-L£EVEQUE
FOSSES-LA-VILLE
FRAMERIES
FRASNES-LEZ-ANVAING
FROID-CHAPELLE
GEDINNE
GEER
GEMBLOUX
GENAPPE
GERPINNES
GESVES
GOUVY
GRACE-HOLLOGNE
GREZ-DOICEAU
HABAY
HAMOIR
HAMOIS
HAM-SUR-HEURE-NALINNES
HANNUT
HASTIERE
HAVELANGE
HELECINE
HENSIES
HERBEUMONT
HERON
HERSTAL
HERVE
HONNELLES
HOTTON
HOUFFALIZE
HOUYET
HUY
INCOURT
ITTRE
JALHAY
JEMEPPE-SUR-SAMBRE
JODOIGNE
JUPRELLE
JURBISE
LA BRUYERE
LA CALAMINE
LA HULPE
LA LOUVIERE
LA-ROCHE-EN-ARDENNE
LASNE
LE ROEULX
LEGLISE
LENS
LES BONS VILLERS
LESSINES
LEUZE-EN-HAINAUT
LIBIN
LIBRAMONT-CHEVIGNY
LIEGE
LIERNEUX
LIMBOURG
LINCENT
LOBBES
LONTZEN
MALMEDY
MANAGE
MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHIN
MARTELANGE
MEIX-DEVANT-VIRTON
MERBES-LE-CHATEAU
MESSANCY
METTET
MODAVE
MOMIGNIES
MONS
MONT-DE-L£ENCLUS
MONTIGNY-LE-TILLEUL
MONT-SAINT-GUIBERT
MORLANWELZ
MOUSCRON
MUSSON
NAMUR
NANDRIN
NASSOGNE
NEUFCHATEAU
NEUPRE
NIVELLES
OHEY
OLNE
ONHAYE
OREYE
ORP-JAUCHE
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
OUFFET
OUPEYE
PALISEUL
PECQ
PEPINSTER
PERUWELZ
PERWEZ
PHILIPPEVILLE
PLOMBIERES
PONT-A-CELLES
PROFONDEVILLE
QUAREGNON
QUEVY
QUIEVRAIN
RAEREN
RAMILLIES
REBECQ
REMICOURT
RENDEUX
RIXENSART
ROCHEFORT
ROUVROY
RUMES
SAINTE-ODE
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
SAINT-GHISLAIN
SAINT-HUBERT
SAINT-LEGER
SAINT-NICOLAS
SAINT-VITH
SAMBREVILLE
SENEFFE
SERAING
SILLY
SIVRY-RANCE
SOIGNIES
SOMBREFFE
SOMME-LEUZE
SOUMAGNE
SPA
SPRIMONT
STAVELOT
STOUMONT
TELLIN
TENNEVILLE
THEUX
THIMISTER-CLERMONT
THUIN
TINLOT
TINTIGNY
TOURNAI
TROIS-PONTS
TROOZ
TUBIZE
VAUX-SUR-SURE
VERLAINE
VERVIERS
VIELSALM
VILLERS-LA-VILLE
VILLERS-LE-BOUILLET
VIROINVAL
VIRTON
VISE
VRESSE-SUR-SEMOIS
WAIMES
WALCOURT
WALHAIN
WANZE
WAREMME
WASSEIGES
WATERLOO
WAVRE
WELKENRAEDT
WELLIN
YVOIR